## Slide 1: Plan de trabajo.
Aplicación Nomina.

## Slide 2: Agenda.
Objetivo.
Objetivos específicos.
Problemática.
Solución.
Ventajas y desventajas.
Metodología a seguir.
Tiempos y definición de tareas.

## Slide 3: Objetivo.
El objetivo principal de la aplicación es llevar un control de la nomina de los empleados , llevando un control de las asistencias y de los reportes para así justificar las horas de trabajo de los empleados.

## Slide 4: Objetivos específicos.
Desarrollar un a aplicación confiable.
Control de asistencias.
Control de incidencias ( sucesos que no formar parte de una jornada de trabajo regular).
Control de Reportes (Reportes del trabajo diario en la jornada laboral).

## Slide 5: Problemática
La aplicación ya desarrollada no tiene un flujo intuitivo para los lideres de planta , por lo mismo no se puede confiar en la aplicación y no se tiene un desarrollo de calidad para poder lanzar a producción.

## Slide 6: Solución
Redefinir el proceso mediante una reingeniería de procesos , por la cual se define un nuevo flujo completo de aplicación , tomando en cuenta las nuevas áreas futuras de la aplicación de NOMINA a desarrollar. (ETAPAS FUTURAS).
Rediseño de aplicación.
Desarrollo de aplicación tomando en cuenta el nuevo flujo y las mejoras en el diseño.
Pruebas de aplicación para mejora de la experiencia del usuario.
Desarrollo de mejoras.
Capacitación de personal.
Lanzamiento de aplicación.

## Slide 7: Ventajas y desventajas.
Ventajas | Desventajas
Proceso bien definido | Tiempo de desarrollo
Flujo completo y intuitivo en situación real del usuario | Perdida de módulos ya desarrollados.
Mejoras en rendimiento de base de datos | Redefinir tablas de datos y forma de guardar datos
Confiabilidad | Tiempo de capacitación.
Diseño amigable. | Redefinir pantallas nuevas.

## Slide 8: Metodología a Seguir.
La metodología de desarrollo de software a seguir es Agile , este proceso se lleva a cabo mediante juntas semanales de avance con tareas definidas por tiempo , con un proceso de avance en la aplicación desarrollada en módulos.

## Slide 9: Tiempos y definición de tareas.
Inicio de proyecto : Lunes 18 de Julio.
Actividad 1. Definición de flujo de aplicación. 18 , 19 de julio. En proceso.
Actividad 2. Definición de diseños de aplicación 20, 21 de julio.
Actividad 3. Definición de base de datos. 22 ,25 de julio
Actividad 4 . Desarrollo de backend API 26 ,27 ,28 , 29.

## Slide 10: Tiempos y definición de tareas.
Desarrollo de frontend (Android). 1,2,3,4,5 de Agosto.
Desarrollo de frontend (web). 8,9,10,11,12 de Agosto.
Desarrollo de frontend (IOS). 15,16,17,18,19 de Agosto.
Pruebas Android 22,23,24,25,26 de Agosto.
Correcciones Android , 29, 30 de Agosto.
Lanzamiento Android , 31 de Agosto.

## Slide 11: Tiempos y definición de tareas.
Pruebas web 1,2, de Septiembre .
Correcciones web 5,6 de Septiembre.
Lanzamiento 7 de septiembre lanzamiento web.
Pruebas iOS 8,9,12 de septiembre.
Correcciones 13,14 de septiembre.
Lanzamiento 15 de septiembre.

## Slide 12: Mejoras
Para las mejoras se estimara el tiempo y las actividades necesarias para cada uno ya que los requerimientos varían del tamaño de la mejora.